## Medicao
Boletim de medicao
Empresa Demonstracao Engenharia |  | Emitido em 17/08/2026
Medicao no 2 ¦ Periodo 01/07/2026 a 31/07/2026
Itens contratuais | [7 empty] | Itens medidos |  |  | Valor a receber
Item | Descricao | Unidade | Qtde | Unit. material | Unit. mao obra | Unit. equip. | Unit. total | Acum. anterior | Periodo | % executado | Material | Mao de obra | Equip. | Valor total
1 - SERVICOS PRELIMINARES
1.1 | Servico demonstracao 1.1 | m2 | 103 | 12.35 | 25.25 | 0 | 37.6 | 2 | 2 | 3.88% | 24.7 | 50.5 | 0 | 75.2
1.2 | Servico demonstracao 1.2 | m3 | 106 | 14 | 25.25 | 0 | 39.25 | 3 | 3 | 5.66% | 42 | 75.75 | 0 | 117.75
1.3 | Execucao de servico de demonstracao com descricao propositalmente extensa para validar quebra automatica de texto, altura da linha e comportamento da tabela durante a paginacao com acentuacao: Medicao, Construção, Serviço, Mão de obra. | m2 | 109 | 21 | 1234.56 | 0 | 1255.56 | 4 | 4 | 7.34% | 84 | 4938.24 | 0 | 5022.24
1.4 | Servico demonstracao 1.4 | m3 | 112 | 28 | 25.25 | 45.67 | 98.92 | 5 | 5 | 8.93% | 140 | 126.25 | 228.35 | 494.6
1.5 | Servico demonstracao 1.5 | m2 | 115 | 35 | 25.25 | 0 | 60.25 | 1 | 6 | 6.09% | 210 | 151.5 | 0 | 361.5
1.6 | Servico demonstracao 1.6 | m3 | 118 | 42 | 1234.56 | 0 | 1276.56 | 2 | 1 | 2.54% | 42 | 1234.56 | 0 | 1276.56
1.7 | Execucao de servico de demonstracao com descricao propositalmente extensa para validar quebra automatica de texto, altura da linha e comportamento da tabela durante a paginacao com acentuacao: Medicao, Construção, Serviço, Mão de obra. | m2 | 121 | 49 | 25.25 | 0 | 74.25 | 3 | 2 | 4.13% | 98 | 50.5 | 0 | 148.5
1.8 | Servico demonstracao 1.8 | m3 | 124 | 56 | 25.25 | 45.67 | 126.92 | 4 | 3 | 5.65% | 168 | 75.75 | 137.01 | 380.76
1.9 | Servico demonstracao 1.9 | m2 | 127 | 63 | 1234.56 | 0 | 1297.56 | 5 | 4 | 7.09% | 252 | 4938.24 | 0 | 5190.24
1.10 | Servico demonstracao 1.10 | m3 | 130 | 70 | 25.25 | 0 | 95.25 | 1 | 5 | 4.62% | 350 | 126.25 | 0 | 476.25
2 - TERRAPLENAGEM
2.1 | Servico demonstracao 2.1 | m2 | 103 | 12.35 | 25.25 | 0 | 37.6 | 2 | 6 | 7.77% | 74.1 | 151.5 | 0 | 225.6
2.2 | Servico demonstracao 2.2 | m3 | 106 | 14 | 25.25 | 0 | 39.25 | 3 | 1 | 3.77% | 14 | 25.25 | 0 | 39.25
2.3 | Execucao de servico de demonstracao com descricao propositalmente extensa para validar quebra automatica de texto, altura da linha e comportamento da tabela durante a paginacao com acentuacao: Medicao, Construção, Serviço, Mão de obra. | m2 | 109 | 21 | 1234.56 | 0 | 1255.56 | 4 | 2 | 5.5% | 42 | 2469.12 | 0 | 2511.12
2.4 | Servico demonstracao 2.4 | m3 | 112 | 28 | 25.25 | 45.67 | 98.92 | 5 | 3 | 7.14% | 84 | 75.75 | 137.01 | 296.76
2.5 | Servico demonstracao 2.5 | m2 | 115 | 35 | 25.25 | 0 | 60.25 | 1 | 4 | 4.35% | 140 | 101 | 0 | 241
2.6 | Servico demonstracao 2.6 | m3 | 118 | 42 | 1234.56 | 0 | 1276.56 | 2 | 5 | 5.93% | 210 | 6172.8 | 0 | 6382.8
2.7 | Execucao de servico de demonstracao com descricao propositalmente extensa para validar quebra automatica de texto, altura da linha e comportamento da tabela durante a paginacao com acentuacao: Medicao, Construção, Serviço, Mão de obra. | m2 | 121 | 49 | 25.25 | 0 | 74.25 | 3 | 6 | 7.44% | 294 | 151.5 | 0 | 445.5
2.8 | Servico demonstracao 2.8 | m3 | 124 | 56 | 25.25 | 45.67 | 126.92 | 4 | 1 | 4.03% | 56 | 25.25 | 45.67 | 126.92
2.9 | Servico demonstracao 2.9 | m2 | 127 | 63 | 1234.56 | 0 | 1297.56 | 5 | 2 | 5.51% | 126 | 2469.12 | 0 | 2595.12
2.10 | Servico demonstracao 2.10 | m3 | 130 | 70 | 25.25 | 0 | 95.25 | 1 | 3 | 3.08% | 210 | 75.75 | 0 | 285.75
3 - DRENAGEM PLUVIAL
3.1 | Servico demonstracao 3.1 | m2 | 103 | 12.35 | 25.25 | 0 | 37.6 | 0 | 4 | 3.88% | 49.4 | 101 | 0 | 150.4
3.2 | Servico demonstracao 3.2 | m3 | 106 | 14 | 25.25 | 0 | 39.25 | 0 | 5 | 4.72% | 70 | 126.25 | 0 | 196.25
3.3 | Execucao de servico de demonstracao com descricao propositalmente extensa para validar quebra automatica de texto, altura da linha e comportamento da tabela durante a paginacao com acentuacao: Medicao, Construção, Serviço, Mão de obra. | m2 | 109 | 21 | 1234.56 | 0 | 1255.56 | 0 | 6 | 5.5% | 126 | 7407.36 | 0 | 7533.36
3.4 | Servico demonstracao 3.4 | m3 | 112 | 28 | 25.25 | 45.67 | 98.92 | 0 | 1 | 0.89% | 28 | 25.25 | 45.67 | 98.92
3.5 | Servico demonstracao 3.5 | m2 | 115 | 35 | 25.25 | 0 | 60.25 | 0 | 2 | 1.74% | 70 | 50.5 | 0 | 120.5
3.6 | Servico demonstracao 3.6 | m3 | 118 | 42 | 1234.56 | 0 | 1276.56 | 0 | 3 | 2.54% | 126 | 3703.68 | 0 | 3829.68
3.7 | Execucao de servico de demonstracao com descricao propositalmente extensa para validar quebra automatica de texto, altura da linha e comportamento da tabela durante a paginacao com acentuacao: Medicao, Construção, Serviço, Mão de obra. | m2 | 121 | 49 | 25.25 | 0 | 74.25 | 0 | 4 | 3.31% | 196 | 101 | 0 | 297
3.8 | Servico demonstracao 3.8 | m3 | 124 | 56 | 25.25 | 45.67 | 126.92 | 0 | 5 | 4.03% | 280 | 126.25 | 228.35 | 634.6
3.9 | Servico demonstracao 3.9 | m2 | 127 | 63 | 1234.56 | 0 | 1297.56 | 0 | 6 | 4.72% | 378 | 7407.36 | 0 | 7785.36
3.10 | Servico demonstracao 3.10 | m3 | 130 | 70 | 25.25 | 0 | 95.25 | 0 | 1 | 0.77% | 70 | 25.25 | 0 | 95.25
4 - PAVIMENTACAO
4.1 | Servico demonstracao 4.1 | m2 | 103 | 12.35 | 25.25 | 0 | 37.6 | 0 | 2 | 1.94% | 24.7 | 50.5 | 0 | 75.2
4.2 | Servico demonstracao 4.2 | m3 | 106 | 14 | 25.25 | 0 | 39.25 | 0 | 3 | 2.83% | 42 | 75.75 | 0 | 117.75
4.3 | Execucao de servico de demonstracao com descricao propositalmente extensa para validar quebra automatica de texto, altura da linha e comportamento da tabela durante a paginacao com acentuacao: Medicao, Construção, Serviço, Mão de obra. | m2 | 109 | 21 | 1234.56 | 0 | 1255.56 | 0 | 4 | 3.67% | 84 | 4938.24 | 0 | 5022.24
4.4 | Servico demonstracao 4.4 | m3 | 112 | 28 | 25.25 | 45.67 | 98.92 | 0 | 5 | 4.46% | 140 | 126.25 | 228.35 | 494.6
4.5 | Servico demonstracao 4.5 | m2 | 115 | 35 | 25.25 | 0 | 60.25 | 0 | 6 | 5.22% | 210 | 151.5 | 0 | 361.5
4.6 | Servico demonstracao 4.6 | m3 | 118 | 42 | 1234.56 | 0 | 1276.56 | 0 | 1 | 0.85% | 42 | 1234.56 | 0 | 1276.56
4.7 | Execucao de servico de demonstracao com descricao propositalmente extensa para validar quebra automatica de texto, altura da linha e comportamento da tabela durante a paginacao com acentuacao: Medicao, Construção, Serviço, Mão de obra. | m2 | 121 | 49 | 25.25 | 0 | 74.25 | 0 | 2 | 1.65% | 98 | 50.5 | 0 | 148.5
4.8 | Servico demonstracao 4.8 | m3 | 124 | 56 | 25.25 | 45.67 | 126.92 | 0 | 3 | 2.42% | 168 | 75.75 | 137.01 | 380.76
4.9 | Servico demonstracao 4.9 | m2 | 127 | 63 | 1234.56 | 0 | 1297.56 | 0 | 4 | 3.15% | 252 | 4938.24 | 0 | 5190.24
4.10 | Servico demonstracao 4.10 | m3 | 130 | 70 | 25.25 | 0 | 95.25 | 0 | 5 | 3.85% | 350 | 126.25 | 0 | 476.25
| Total material | [9 empty] | 5464.9 |  |  | 5464.9
| Total mao de obra | [10 empty] | 54326.02 |  | 54326.02
| Total equipamentos | [11 empty] | 1187.42 | 1187.42
Resumo
Valor bruto | 60978.34
Total material medido | 5464.9
Total mao de obra medida | 54326.02
Total equipamentos medido | 1187.42
Retencao tecnica | 3201.36
ISSQN | 1181.21
INSS | 5854.88
Faturamento direto descontado | 20370.24
Base de impostos | 39373.54
Material para NF | 3528.67
Mao de obra para NF | 35078.16
Equipamentos para NF | 766.71
Base INSS | 53226.14
Desconto adicional | 1234.56
Total liquido | 29136.09