## Saldo contratual
Saldo contratual da construtora
Empresa Demonstracao Engenharia |  | Emitido em 17/08/2026
Obra: Obra Demonstracao Sao Jose ¦ Planilha: Planilha demonstracao - Medicao da Construcao
Ref. | Descricao | Un. | Qtde contrato | Acum. medido | Saldo | Unit. material | Unit. mao obra | Unit. equip. | Material saldo | Mao obra saldo | Equip. saldo | Total saldo
1.1 | Servico demonstracao 1.1 | m2 | 103 | 4 | 99 | 12.35 | 25.25 | 0 | 1222.65 | 2499.75 | 0 | 3722.4
1.2 | Servico demonstracao 1.2 | m3 | 106 | 6 | 100 | 14 | 25.25 | 0 | 1400 | 2525 | 0 | 3925
1.3 | Execucao de servico de demonstracao com descricao propositalmente extensa para validar quebra automatica de texto, altura da linha e comportamento da tabela durante a paginacao com acentuacao: Medicao, Construção, Serviço, Mão de obra. | m2 | 109 | 8 | 101 | 21 | 1234.56 | 0 | 2121 | 124690.56 | 0 | 126811.56
1.4 | Servico demonstracao 1.4 | m3 | 112 | 10 | 102 | 28 | 25.25 | 45.67 | 2856 | 2575.5 | 4658.34 | 10089.84
1.5 | Servico demonstracao 1.5 | m2 | 115 | 7 | 108 | 35 | 25.25 | 0 | 3780 | 2727 | 0 | 6507
1.6 | Servico demonstracao 1.6 | m3 | 118 | 3 | 115 | 42 | 1234.56 | 0 | 4830 | 141974.4 | 0 | 146804.4
1.7 | Execucao de servico de demonstracao com descricao propositalmente extensa para validar quebra automatica de texto, altura da linha e comportamento da tabela durante a paginacao com acentuacao: Medicao, Construção, Serviço, Mão de obra. | m2 | 121 | 5 | 116 | 49 | 25.25 | 0 | 5684 | 2929 | 0 | 8613
1.8 | Servico demonstracao 1.8 | m3 | 124 | 7 | 117 | 56 | 25.25 | 45.67 | 6552 | 2954.25 | 5343.39 | 14849.64
1.9 | Servico demonstracao 1.9 | m2 | 127 | 9 | 118 | 63 | 1234.56 | 0 | 7434 | 145678.08 | 0 | 153112.08
1.10 | Servico demonstracao 1.10 | m3 | 130 | 6 | 124 | 70 | 25.25 | 0 | 8680 | 3131 | 0 | 11811
2.1 | Servico demonstracao 2.1 | m2 | 103 | 8 | 95 | 12.35 | 25.25 | 0 | 1173.25 | 2398.75 | 0 | 3572
2.2 | Servico demonstracao 2.2 | m3 | 106 | 4 | 102 | 14 | 25.25 | 0 | 1428 | 2575.5 | 0 | 4003.5
2.3 | Execucao de servico de demonstracao com descricao propositalmente extensa para validar quebra automatica de texto, altura da linha e comportamento da tabela durante a paginacao com acentuacao: Medicao, Construção, Serviço, Mão de obra. | m2 | 109 | 6 | 103 | 21 | 1234.56 | 0 | 2163 | 127159.68 | 0 | 129322.68
2.4 | Servico demonstracao 2.4 | m3 | 112 | 8 | 104 | 28 | 25.25 | 45.67 | 2912 | 2626 | 4749.68 | 10287.68
2.5 | Servico demonstracao 2.5 | m2 | 115 | 5 | 110 | 35 | 25.25 | 0 | 3850 | 2777.5 | 0 | 6627.5
2.6 | Servico demonstracao 2.6 | m3 | 118 | 7 | 111 | 42 | 1234.56 | 0 | 4662 | 137036.16 | 0 | 141698.16
2.7 | Execucao de servico de demonstracao com descricao propositalmente extensa para validar quebra automatica de texto, altura da linha e comportamento da tabela durante a paginacao com acentuacao: Medicao, Construção, Serviço, Mão de obra. | m2 | 121 | 9 | 112 | 49 | 25.25 | 0 | 5488 | 2828 | 0 | 8316
2.8 | Servico demonstracao 2.8 | m3 | 124 | 5 | 119 | 56 | 25.25 | 45.67 | 6664 | 3004.75 | 5434.73 | 15103.48
2.9 | Servico demonstracao 2.9 | m2 | 127 | 7 | 120 | 63 | 1234.56 | 0 | 7560 | 148147.2 | 0 | 155707.2
2.10 | Servico demonstracao 2.10 | m3 | 130 | 4 | 126 | 70 | 25.25 | 0 | 8820 | 3181.5 | 0 | 12001.5
3.1 | Servico demonstracao 3.1 | m2 | 103 | 4 | 99 | 12.35 | 25.25 | 0 | 1222.65 | 2499.75 | 0 | 3722.4
3.2 | Servico demonstracao 3.2 | m3 | 106 | 5 | 101 | 14 | 25.25 | 0 | 1414 | 2550.25 | 0 | 3964.25
3.3 | Execucao de servico de demonstracao com descricao propositalmente extensa para validar quebra automatica de texto, altura da linha e comportamento da tabela durante a paginacao com acentuacao: Medicao, Construção, Serviço, Mão de obra. | m2 | 109 | 6 | 103 | 21 | 1234.56 | 0 | 2163 | 127159.68 | 0 | 129322.68
3.4 | Servico demonstracao 3.4 | m3 | 112 | 1 | 111 | 28 | 25.25 | 45.67 | 3108 | 2802.75 | 5069.37 | 10980.12
3.5 | Servico demonstracao 3.5 | m2 | 115 | 2 | 113 | 35 | 25.25 | 0 | 3955 | 2853.25 | 0 | 6808.25
3.6 | Servico demonstracao 3.6 | m3 | 118 | 3 | 115 | 42 | 1234.56 | 0 | 4830 | 141974.4 | 0 | 146804.4
3.7 | Execucao de servico de demonstracao com descricao propositalmente extensa para validar quebra automatica de texto, altura da linha e comportamento da tabela durante a paginacao com acentuacao: Medicao, Construção, Serviço, Mão de obra. | m2 | 121 | 4 | 117 | 49 | 25.25 | 0 | 5733 | 2954.25 | 0 | 8687.25
3.8 | Servico demonstracao 3.8 | m3 | 124 | 5 | 119 | 56 | 25.25 | 45.67 | 6664 | 3004.75 | 5434.73 | 15103.48
3.9 | Servico demonstracao 3.9 | m2 | 127 | 6 | 121 | 63 | 1234.56 | 0 | 7623 | 149381.76 | 0 | 157004.76
3.10 | Servico demonstracao 3.10 | m3 | 130 | 1 | 129 | 70 | 25.25 | 0 | 9030 | 3257.25 | 0 | 12287.25
4.1 | Servico demonstracao 4.1 | m2 | 103 | 2 | 101 | 12.35 | 25.25 | 0 | 1247.35 | 2550.25 | 0 | 3797.6
4.2 | Servico demonstracao 4.2 | m3 | 106 | 3 | 103 | 14 | 25.25 | 0 | 1442 | 2600.75 | 0 | 4042.75
4.3 | Execucao de servico de demonstracao com descricao propositalmente extensa para validar quebra automatica de texto, altura da linha e comportamento da tabela durante a paginacao com acentuacao: Medicao, Construção, Serviço, Mão de obra. | m2 | 109 | 4 | 105 | 21 | 1234.56 | 0 | 2205 | 129628.8 | 0 | 131833.8
4.4 | Servico demonstracao 4.4 | m3 | 112 | 5 | 107 | 28 | 25.25 | 45.67 | 2996 | 2701.75 | 4886.69 | 10584.44
4.5 | Servico demonstracao 4.5 | m2 | 115 | 6 | 109 | 35 | 25.25 | 0 | 3815 | 2752.25 | 0 | 6567.25
4.6 | Servico demonstracao 4.6 | m3 | 118 | 1 | 117 | 42 | 1234.56 | 0 | 4914 | 144443.52 | 0 | 149357.52
4.7 | Execucao de servico de demonstracao com descricao propositalmente extensa para validar quebra automatica de texto, altura da linha e comportamento da tabela durante a paginacao com acentuacao: Medicao, Construção, Serviço, Mão de obra. | m2 | 121 | 2 | 119 | 49 | 25.25 | 0 | 5831 | 3004.75 | 0 | 8835.75
4.8 | Servico demonstracao 4.8 | m3 | 124 | 3 | 121 | 56 | 25.25 | 45.67 | 6776 | 3055.25 | 5526.07 | 15357.32
4.9 | Servico demonstracao 4.9 | m2 | 127 | 4 | 123 | 63 | 1234.56 | 0 | 7749 | 151850.88 | 0 | 159599.88
4.10 | Servico demonstracao 4.10 | m3 | 130 | 5 | 125 | 70 | 25.25 | 0 | 8750 | 3156.25 | 0 | 11906.25
[8 empty] | Totais | 180747.9 | 1747602.12 | 41103 | 1969453.02